### План рада Тима за самовредновање квалитета рада Установе

Процес самовредновања законска је обавеза сваке установе која се бави образовањем и васпитањем, а у чијој је основи доношење ваљаних и поузданих закључака о квалитету рада, на основу прикупљених доказа. Процес самовредновања спроводи се системски и транспарентно током читаве године, сваке радне године и у њему учествују запослени, родитељи, деца, различити сарадници.

Самовредновање квалитета односи се на процењивање квалитета сопственог рада који има за циљ унапређење рада запослених, развоју установе и пружању подршке за добробит деце и породица.

Тим за самовредновање ће и у радној 2024/25. организовати састанке на којима ће се планирати и реализовати активности процеса самовредновања квалитета, поштујући законске одредбе и релевантну литературу добијену у ту сврху.

На састанку координатора Стручних тимова Установе, за заменика координатор предложен је и изабран васпитач Ненад Бијељић.

Чланови Тима за самовредновање квалитета рада Установе

Снежана Шљивић, директор; Марија Биберџић, ст.сарадник-педагог- координатор; Мирјана Петровић, ст.сарадник-психолог; Соња Ђокић, ст.сарадник –логопед; Снежана Зарић, вспитач; Мирјана Вулетић, сестра-васпитач; Радојка Бабић, васпитач; Виолета Милутиновић, сестра-васпитач; Марјана Ковачевић, васпитач; Далиборка Штуловић, васпитач; Марија Радивојевић, сестра-васпитач; Ненад Бјелић, васпитач; Слађана Никитовић, сестра-васпитач; Представник Савета родитеља-Ивана Ћирјаковић, Представник ЛЗ;

Оквиран план активности за радну 2024/25.

| Активности | Временска динамика | Носиоци активности и учесници | Исходи | Инструменти и технике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирање тима за самовредновање; | јул / август 2024. | директор; чланови тима; чланови в-о већа; | формиран тим за самовредновање | разговор и консултације уз анализу и дискусију; |
| Израда плана унапређења за самовредновану област у радној 2023/24. | септембар 2024. | тим за самовредновање; тим за обезбеђивање квалитета и развој установе; стручни актив за развојно планирање; | дефинисане мере унапређења и израђен план унапређења; | резултати самовредновања; извештај о самовредновању; развојни план; |
| Преглед и анализа годишњег плана рада тима; Сагледавање актуелног стања и потреба, на основу ког ће се изабрати област/и квалитета за самовредновање на нивоу објеката / установе; Избор координатора мини тимова; | октобар 2024. | тим за самовредновање; | дефинисан годишњи план рада тима; изабрана област/ и квалитета; формирани мини тимови; | консултовање уз дискусију и предлоге; анализа документације; |
| Упознавање запослених и представника родитеља и друштвене заједнице са планом рада; Успостављање заједничког разумевања сврхе самовредновања и оквира квалитета; | новембар 2024. | тим за самовредновање; запослени; родитељи; представници локалне заједнице; | све структуре упознате са планом рада; успостављено заједничко разумевање и спремност свих актера за учешће у процесу самовредновања | разговори, сајт установе, прилагођен писани материјал на огласним таблама; |
| Дефинисање техника и избор и израда инструмената за прикупљање података и одређивање узорка у оквиру циљних група; | децембар/ јануар 2025. | тим за самовредновање; | припремљени инструменти; утврђен узорак и циљне групе; | разговор, предлози, сагледавање специфичности; анализа и адаптација постојећих инструмената; |
| Прикупљање података | фебруар/ март 2025. | тим за самовредновање; изабрани узорак из циљних група; | прикупљени подаци о квалитету рада у изабраној области; | консултовање са децом, чек листе, упитници, фокус групе, интервјуи, посматрање, анализа документације; |
| Обрада и интерпретација добијених података | април 2025. | тим за самовредновање; | обрађени и анализирани подаци; донети закључци о остварености стандарда у области која се самовреднује; | статистичка обрада; дескриптивна метода; |
| Израда нацрта извештаја о самовредновању и његово разматрање; Припрема завршне верзије извештаја о самовредновању за изабрану област; | мај / јун 2025. | тим за самовредновање; руководиоци објеката; запослени у вртићу; | припремљен нацрт извештаја о самовредновању припремљена завршна верзија извештаја која се шаље директору; | разговор, усмено излагање, анализа, дискусија; |
| Извештавање о резултатима самовредновања на седници УО, Савета родитеља, ВО већа и достављање извештаја Школској управи; | јун /септембар 2025. | директор; делегирани члан тима за самовредновање; | извештај презентован и разматран на стручним телима; | разговор, презентација, писани материјал, сајт установе; |
| Праћење реализације плана унапређивања области квалитета из претходне радне године | током године, према планираним активностима | тим за самовредновање; | реализоване активности предвиђене планом и достигнут планирани ниво унапређења; | непосредни увид, документација, чек листа |
| Презентовање извештаја о реализацији Плана унапређења на седници педагошког колегијума Установе; | фебруар 2025. јун 2025. | координатор тима; чланови тима; | извештај презентован на седници педагошког колегијума; | писани материјал; разговор, усмено излагање, анализа, дискусија; |
| Израда акционог плана за унапређивање рада у области која је самовреднована; | август /септембар 2025. | тим за самовредновање; тим за унапређивање квалитета и развој установе; стручни актив за развојно планирање; | израђен акциони план за унапређивање рада; | анализа, дискусија, предлози, разговор, резултати самовредновања, документација; |

Наведене активности представљају оквиран план рада тима за самовредновање квалитета, који је подложан изменама у складу са потребама Установе и структурама у њој, а у циљу унапређења квалитета рада.